## Hoja 1
RECOMMENDATIONS ACTIONS
Evaluation Name: |  | Performance Evaluation for Inclusive Peace Activity (IPA) |  | This template must be filled following these sequential steps: 1. The Evaluation Team fills the template before and during the workshop (Columns B, C, D, and F) 2. The Implementing Partner fills the template after the workshop (Columns G, H, I, J and L) 3. USAID/Colombia fills the template after the workshop (Column K and M)
Implementing Partner: |  | International Organization for Migrations (IOM)
Workshop Date: |  | October 9, 2020
Evaluation Team Members: |  | Manuel Castro, Mauricio Aguilar, Bibiana Quiroga, Juana Oberlaender, Alejandro Espitia, Camila Chavarría, Sonia, Rodríguez, Oscar Quiroz
USAID Responsible: |  | Cristina Barrera (COR IPA) Omar López (COR MEL)
No. | Evaluation Team Recommendation | Evaluation Team How to implement the recommendation? | Evaluation Team Recommendation implementation timeframe | Implementing Partner First response to the recommendation (before the workshop) | Evaluation Team Observations to IP's first response to recommendations (before the workshop) | Implementing Partner Accepted (A) Partially Accepted (PA) Rejected (R) | Implementing Partner Reasons for Partially Acceptance & Reasons for Rejection | Implementing Partner Detailed reasons for Partially Acceptance & Detailed reasons for Rejection | Implementing Partner Recommendation implementation timeframe | USAID Accepted (A) Partially Accepted (PA) Rejected (R) | USAID/Colombia Actions of the mission towards recommendations | Implementing Partner Final Action Plan | USAID/Colombia Recommendations Follow Up
1 | Mejorar la vinculación entre las intervenciones de nivelación y orientación, y las de acceso a educación superior implementando una ruta articulada -basada en actividades de seguimiento, evaluación y gestión de información fortalecidas-. | *Definir e implementar una ruta de articulación que permita la continuidad entre nivelación y orientación, y acceso. *Identificar y concretar alianzas con otras fuentes de financiación para generar mecanismos de concurrencia (Ej. Icfes, Universidades, Regalías, OCAD Paz, etc.). *Ampliar el enfoque de orientación con educación técnica y tecnológica en adición a educación superior. *Adoptar estándares y usar fuentes de información estatales (Ej. Icfes) para fortalecer el S&E y mejorar la vinculación. | MEDIANO (hasta 2 años) | Sin comentarios | Esta es una recomendación estratégica para la priorización solicitada por USAID para la reunión con tomadores de decisión | OIM acepta e insiste en que su implementación sería viable en una nueva fase de IPA. |  |  |  | USAID va a tener en cuenta la recomendación, aunque para su implementación se requeriría una revisión interna en la Misión. | USAID esta revisando la inclusion de la recomendacion en programas futuros . Actualmente hay un programa de educacion para poblacion migrante venezolana o retornada
2 | Evaluar los modelos de intervención de calidad de los operadores y los instrumentos de financiamiento de acceso a educación superior para tomar decisiones basadas en evidencia en cuanto a estandarización y mejora de la efectividad de los instrumentos del Programa. | *Examinar efectividad modelos de operación en términos de capacidades docentes, # optimo de simulacros, infraestructura educativa, intensidad de la intervención. *Examinar pertinencia y posibles mejoras del apoyo económico y la condonación del fondo Lumni. *Ejecutar directa o indirectamente como actividad de siguiente fase las acciones anteriores e incorporar en el diseño las mejoras de operación e instrumentos correspondientes. | CORTO (6 meses) | Los ajustes derivados de estas revisiones serían aplicables para una siguiente fase del programa, se solicita mayor detalle en la primera medida de implementación. | Esta es una recomendación estratégica para la priorización solicitada por USAID para la reunión con tomadores de decisión | OIM acepta e insiste en que su implementación sería viable en una nueva fase de IPA. | OIM solicita mayor detalle en la primera medida de implementación |  |  | USAID va a tener en cuenta la recomendación, aunque para su implementación se requeriría una revisión interna en la Misión. | USAID no va a incluir este tipo de actividad dentro de programacion para poblacion etnica en el futuro. Esta actividad la realizara PAS a traves de Fulbright con reursos de USAID
3 | Incrementar conocimiento del fondo Lumni y sus condiciones por parte de la población objetivo y mejorar el acompañamiento que se hace a los beneficiarios. | *Diseñar e implementar instrumentos de difusión del fondo Lumni mediante los operadores y las instituciones educativas beneficiarias de nivelación y orientación. *Fortalecer las acciones de pedagogía y explicación de las condiciones de los créditos a los beneficiarios como un proceso regular de acceso. *Apoyar definición de un mecanismo de acompañamiento y orientación permanente a beneficiarios Lumni. | CORTO (6 meses) | Se aceptan los comentarios, sin embargo esto es bajo el supuesto que habrá una gestión futura de recursos para la incorporación de nuevas estudiantes. Es válida un estrategia de difusión para la apropiación del fondo de parte de organizaciones locales. |  | OIM acepta parcialmente e insiste en que su implementación sería viable en una nueva fase de IPA. |  |  |  | USAID va a tener en cuenta la recomendación, aunque para su implementación se requeriría una revisión interna en la Misión. | USAID no escogió el fondo Lumni, sino que fue una selección de la Actividad. USAID no va a incluir este tipo de actividad dentro de programacion para poblacion etnica en el futuro. Esta actividad la realizara PAS a traves de Fulbright con reursos de USAID | 1. Adelantar un ejericicio de socialización acerca de la experiencia de Lumni, posicionando la estrategia como buena práctica con el ánimo vincular otros aliados que en el futuro puedan vincularse, fortalecer y escalar el proceso: instituciones educativas y universidades regionales, secretarias y enlaces de educación, ICETEX. En estos eventos de socialización identificar posibles siguientes pasos para dar continuidad y fortalecer el fondo. 2. Adelanrar proceso de mentoría dirigidos a los estudiantes para favoreces sus opciones futura vinculación laboral así como su éxito profesional. Los mentores son profesionales de empresas o instituciones que quieran apoyar procesos étnicos. 3. Garantizar el trabajo en red de los beneficiarios para que hagan segumiento al correcto funcionamiento del fondo y apoyen su visibilización.
4 | Ampliar el acompañamiento del programa “todos a aprender” y fortalecer los enlaces permanentes en las regiones para garantizar la sostenibilidad. | *Promover esquemas de concurrencia en el marco de un convenio con el MEN para ampliar y extender la cobertura del PTA en los territorios IPA. *Definir un esquema con los operadores y las Secretarías de Educación para brindar un acompañamiento continuo en la formación docente, en particular luego de terminado el PTA. *Implementar jornadas de transferencias de conocimientos entre los operadores y docentes dirigidas a mejorar la formación docente. | MEDIANO (hasta 2 años) | Sin comentarios | Esta es una recomendación estratégica para la priorización solicitada por USAID para la reunión con tomadores de decisión | Se acepta la recomendación. 1. Un convenio marco con el MEN podría plantearse en una siguiente edición del programa aunque es importante tener en cuenta que desde el cambio de gobierno, el apoyo al PTA desde el MEN fue suspendido. 2. En el FY2021 IPA continuará implementando estrategias para el desarrollo de las capacidades de los docentes. | Recomendación aceptada | Recomendación aceptada |  | USAID va a tener en cuenta la recomendación, aunque para su implementación se requeriría una revisión interna en la Misión. | USAID esta revisando la inclusion de la recomendacion en programas futuros . Actualmente hay un programa de educacion para poblacion migrante venezolana o retornada
5 | Apoyar soluciones de conectividad, tecnología y diseño de actividades offline en pro de la calidad y la sostenibilidad. | *Impulsar una alianza con MinTic para mejorar la conectividad de las IE focalizadas. *Fomentar esquemas de concurrencia con distintas fuentes (ej. ETs, sector privado) para facilitar soluciones tecnológicas (computadores, tabletas) a estudiantes e instituciones. *Apoyar el diseño de contenidos y materiales de soporte para que algunas actividades se puedan desarrollar sin presencialidad ni conectividad. | MEDIANO (hasta 2 años) | Sin comentarios |  | OIM acepta e insiste en que su implementación sería viable en una nueva fase de IPA. | OIM afirma que en el trabajo de monitoreo que se ha hecho sobre el uso de tecnologías de información, se ha hablado de dos aristas importantes en el tema tecnológico: la conectividad y la alfabetización informática, en particular para los docentes de las IE que apoyan los procesos educativos virtuales. OIM también sugiere que las soluciones de conectividad deben promoverse desde alianzas con instituciones privadas, no solamente con el Ministerio. |  |  | USAID va a tener en cuenta la recomendación y se va a trabajar con otras oficinas de la Misión y con otras fundaciones involucradas en el acceso a tecnología (por ejemplo Fundación Gates). | USAID va a tener en cuenta la recomendación en las zonas en las que es viable implementar conectividad en instituciones educativas. USAID va a exponer la recomendación a la Oficina de programas (a David Jackson).
6 | Racionalizar/simplificar las intervenciones de fortalecimiento institucional bajo un marco de mediano plazo con el fin de facilitar la gestión y mejorar su incidencia y efectividad | *Construir un plan de trabajo escalonado con un marco de iniciativas de mediano plazo (ej. PATR) que dé continuidad a las intervenciones en ET focalizadas (municipios y departamentos PDET) *Reforzar la focalización de actividades en fortalecimiento integral para planeación, implementación y/o gestión de recursos territoriales (ej. OCAD paz, Obras por impuestos) *Implementar esquemas de pago por resultados (ej. apropiación y sostenimiento de mediano plazo) *Dar continuidad a alianzas con socios implementadores que generen confianza entre los territorios y las organizaciones. | CORTO (6 meses) | Son medidas para una siguiente fase, de mediano plazo. Es viable fortalecer elementos puntuales según necesidades identificadas. Las iniciativas PDET a apoyar siguen un proceso de planificación de los PDET. | Esta es una recomendación estratégica para la priorización solicitada por USAID para la reunión con tomadores de decisión | OIM acepta parcialmente e insiste en que su implementación sería viable en una nueva fase de IPA. | Por completar |  |  | USAID va a tener en cuenta la recomendación, aunque para su implementación se requeriría una revisión interna en la Misión. | USAID va a tener en cuenta esta recomendacion en su focalizacion de actividades en zonas PDTEs. Esta siendo tomada en consideracion en el diseno de la nueva actividad para comunidades etnicas post IPA
7 | Focalizar intervenciones en instituciones del orden regional, departamental, y local | *Utilizar el ICAE como criterio de priorización de iniciativas (departamentos y municipios PDET) *Planes de trabajo focalizados en departamentos, subregiones y municipios PDET *Focalización en fortalecimiento institucional para gestión y movilización de recursos para implementación de PATR | CORTO (6 meses) | En PDET ya está trabajando IPA. Las actividades de fortalecimiento institucional obeden a planes de trabajo que ya se venian trabajando. La formulación de nuevos planes de fortalecimiento es acertada pero para una siguiente fase del programa. |  | OIM acepta parcialmente e insiste en que su implementación sería viable en una nueva fase de IPA. | Por completar |  |  | USAID va a tener en cuenta la recomendación, aunque para su implementación se requeriría una revisión interna en la Misión | USAID va a tener en cuenta esta recomendacion en su focalizacion de actividades en zonas PDTEs. Esta siendo tomada en consideracion en el diseno de la nueva actividad para comunidades etnicas post IPA | 1. Continuar con el acompañamiento a procesos en municipios PDET: el programa ya está trabajando en 31 iniciativas PDET y tiene implementados mecanismos para identificar nuevas iniciativas. 2. Visibilizar los PDET y las iniciativas que se enmarcan en ellos con actores de interés para generar redes de acompañamiento, facilitando escenarios que favorezcan la vinculación de nuevos aliados. 3. Visibilizar la experiencia ICAE en los municipios PDET en los que se aplicó. 4. Implementar la tranferencia del maletín étnico en instituciones nacionales (DNP, MinInterior, MRE), departamentales y municipales. Verificar con R1 si se debe priorizar algunas instituciones y definir cuáles.
8 | Fortalecer coordinación entre USAID, gobierno nacional y entidades territoriales priorizadas para mejorar planeación, priorización y complementariedad de intervenciones | *Establecer una mesa de coordinación IPA con participación de: i) USAID; ii) Presidencia (Consejería Estabilización); iii) Ministerio de interior; y iv) Entidades Territoriales priorizadas, para: **Definir marco de iniciativas **Establecer lineas de complementariedad y concurrencia **Hacer seguimiento, reportes periódicos (indicadores de resultado) | CORTO (6 meses) | El comnetario es válido para una siguiente fase de programa. En la fase en la que está IPA no sería oportuno. |  | OIM acepta e insiste en que su implementación sería viable en una nueva fase de IPA. |  |  |  | USAID va a tener en cuenta la recomendación, aunque para su implementación se requeriría una revisión interna en la Misión | USAID va a tener en cuenta esta recomendacion en su focalizacion de actividades en zonas PDTEs. Esta siendo tomada en consideracion en el diseno de la nueva actividad para comunidades etnicas post IPA
9 | Ampliar la aplicación del ICOE como criterio de entrada para la focalizacion de intervenciones en organizaciones localizadas en departamentos y municipios PDET | *Reforzar la focalización en organizaciones con mayores debilidades ICOE de gestión de recursos y participación, y la implementación de PATR *Buscar institucionalización del ICOE en instituciones nacionales que ejecutan recursos con OSC a nivel territorial (Presidencia, DPS, MinInterior) *Dar continuidad a alianzas con socios implementadores que generen confianza en las organizaciones, garantizando celeridad en los procedimientos, que a su vez refuerzan la confianza y credibilidad | CORTO (6 meses) | 1. La recomendación de focalización en organizaciones más débiles es aceptada pero es aplicable en una siguiente fase de programa, superior a 6 meses. 2. El programa está consolidando su kit de herramientas para su transferencia a entidades nacionales y locales. Ya se ha hecho transferencia del modelo a MinInterior y a PS. 3. En la fase de cierre se hará enfasis en la confianza y la sostenibilidad con las organizaciones locales. | Esta es una recomendación estratégica para la priorización solicitada por USAID para la reunión con tomadores de decisión | OIM acepta parcialmente e insiste en que su implementación sería viable en una nueva fase de IPA. | Por completar |  |  | USAID va a tener en cuenta la recomendación, aunque para su implementación se requeriría una revisión interna en la Misión. | USAID va a tener en cuenta esta recomendacion en su focalizacion de actividades . Dentro de la nueva actvidad de apoyo a comunidades etnicas, el 25% del total del presupuesto estara enfocada a fortalecimiento de OSC; de diferentes capacidades. No siempre enfocarse en las mas debiles es la mejor estrategia dado el impacto que se espera tener.
10 | Racionalizar el número de intervenciones para aumentar su alcance e incrementar el tiempo de acompañamiento | *Construir un plan de trabajo escalonado con un marco de iniciativas de mediano plazo (ej. PATR) que dé continuidad a las intervenciones en ET focalizadas (municipios y departamentos PDET) *Diseñar participativamente esquema de apoyo por resultados (ej. plan de apropiación y sostenimiento de mediano plazo) | CORTO (6 meses) | 1. Ya se está atendiendo necesidades a la planificación PDET. Un nuevo plan de trabajo concertado y con efoques nuevos es acertado pero su aplicación sería para una nueva fase de programa, superior a 6 meses. |  | OIM acepta e insiste en que su implementación sería viable en una nueva fase de IPA. |  |  |  | USAID va a tener en cuenta la recomendación, aunque para su implementación se requeriría una revisión interna en la Misión | USAID va a tener en cuenta esta recomendacion en su focalizacion de actividades en zonas PDTEs. Sin embargo, no todas las regiones dentro del nuevo programa son PDTEs y no se espera continuidad en el apoyo a los municipios atendidos por IPA necesariamente.
11 | Focalizar intervenciones en fortalecimiento para gestión de recursos y condiciones para implementación de proyectos | *Enfatizar el apoyo IPA en la gestión de recursos y la implementación de proyectos *Incorporar metas y definir indicadores asociados al componente interseccional en la definición de las iniciativas (% mínimo de iniciativas en esa dirección) *Ampliar los esquemas de participación de las bases en la definición e implementación de las iniciativas en armonía con los usos y costumbres | CORTO (6 meses) | 1. El comentario es acertado, IPA ha apoyado a OSC en gestión de recursos y proyectos, el énfiasis se puede ampliar en una nueva fase. 2. La recomendación es acertada para una nueva fase de programa. 3. IPA es reconocida por promocionar la participación respetando la autonomía de las organizaciones con las que trabaja, nuestro trabajo se basa en el respeto por los usos y costumbre de las comunidades con los que trabajamos. | Esta es una recomendación estratégica para la priorización solicitada por USAID para la reunión con tomadores de decisión | Aunque OIM está de acuerdo con la recomendación, no ven viable su implementación en lo que resta del programa. Sin embargo, OIM insiste en la importancia de implementación en una nueva fase del programa. | OIM afirma que desde el Fondo de Donaciones se puede apoyar el fortalecimiento de capacidades de las OSC. Consideran que esta recomendación ayudaría a visilbilizar y robusteser el trabajo ya realizado. |  |  | USAID va a tener en cuenta la recomendación, aunque para su implementación se requeriría una revisión interna en la Misión | USAID va a tener en cuenta esta recomendacion en el nuevo programa para comunidades etnicas | 1. Identificar, sistematizar y socializar buenas del programa prácticas para el acompañamiento y fortalecimeinto de organizaciones en el territorio. 2. Visibilizar, a través de organizaciones beneficiarias (historias de éxito), los procesos de fortalecimiento que se llevaron a cabo.
12 | Integrar las actividades de apoyo al acuerdo de paz como parte de las acciones de fortalecimiento institucional (GOC y OSC), dentro del diseño y estructura de gestión del programa | *Definir objetivos, actividades, metas e indicadores específicos (con especial énfasis en indicadores de resultado) *Incorporar estas actividades en la cadena de valor de los componentes correspondientes (fortalecimiento intitucional y de las OSC) *Definir una línea base de iniciativas existentes con posibilidad de apoyo a partir de los PATR | MEDIANO (hasta 2 años) | Sin comentarios |  | OIM acepta la recomendación |  |  |  | USAID va a tener en cuenta la recomendación, aunque para su implementación se requeriría una revisión interna en la Misión | USAID va a tener en cuenta esta recomendacion en el nuevo programa para comunidades etnicas
13 | Focalizar las intervenciones de implementación del Acuerdo de paz en apoyo a iniciativas PATR de las organizaciones en los municipios PDET buscando fortalecer la complementariedad y concurrencia de acciones, recursos y alianzas en los territorios. | *Priorizar el apoyo al fortalecimiento de iniciativas locales de seguimiento y control comunitario a las inversiones PATR (ej. Joaquincito en Río Naya) *Definir un marco de iniciativas étnicas de los PATR para apoyar localmente. *Mantener y profundizar el papel articulador del programa entre las instituciones y las organizaciones en la construcción de paz territorial. *Apoyar acciones de participación comunitaria dirigida a asegurar la continuidad de intervenciones PATR en los futuros planes de desarrollo local. | MEDIANO (hasta 2 años) | Sin comentarios | Esta es una recomendación estratégica para la priorización solicitada por USAID para la reunión con tomadores de decisión | OIM acepta la recomendación |  |  |  | USAID va a tener en cuenta la recomendación, aunque para su implementación se requeriría una revisión interna en la Misión | USAID va a tener en cuenta esta recomendacion en el nuevo programa para comunidades etnicas
14 | Replicar la estrategia de comunicaciones que ha sido exitosa en otros componentes, para dar visibilidad a los procesos de construcción de paz de los territorios. | *Mantener y fortalecer la formulación e implementación estrategias de comunicación, para darlos a conocer a: **Entidades del nivel nacional **Emisoras comunitarias y medios de comunicación local **Diarios de circulación nacional **Centros de investigación y académicos locales **Otros posibles aliados para estas organizacione y comunidades en la construcción de paz | MEDIANO (hasta 2 años) | Sin comentarios |  | OIM acepta la recomendación |  |  |  | USAID va a tener en cuenta la recomendación, aunque para su implementación se requeriría una revisión interna en la Misión | USAID va a tener en cuenta esta recomendacion en el nuevo programa para comunidades etnicas
15 | Fortalecer las alianzas con el sector productivo, para lograr mejores resultados en empleabilidad y emprendimiento, y mayor sostenibilidad de las intervenciones, de acuerdo con las características de los territorios | *Articularse con el GOC (PS, MinTrabajo, MinAgricultura) para aprovechar espacios de coordinación interinstitucional a nivel local (ej. mesas sectoriales SENA, mesas PDET, comisiones competitividad), con el fin de conocer las necesidades del sector productivo y conformar alianzas con actores estratégicos. *Dar continuidad y fortalecer las alianzas ya establecidas: ej. Fedecacao, Red de Inclusión productiva de Cartagena, ANDI, Artesanías. *Definir estrategias de información sobre beneficios e incentivos para los aliados. | CORTO (6 meses) | Las recomendaciones se ajustan a las prácticas de IPA: se está dando el fortalecimiento de alianzas con el sector privado para logro de resultados y sostenibilidad, sobre todo en el marco de APP y el Gran Pacto para la Inclusión. Nuevas iniciativas de articulación son viables en una nueva fase del programa. Las estrategias de salida son importante en la visibilización y sostenibilidad de las alianzas. | De acuerdo. No obstante, se recomienda como medida de implementación apoyarse mucho más en los espacios de coordinación y articulación interinstitucional a nivel regional. Se podrían lograr nuevas y mejores alianzas, en sintonía con las características de los territorios a partir de experiencias exitosas | OIM acepta parcialmente e insiste en que su implementación sería viable en una nueva fase de IPA. | La presencia de la empresa privada es poca, lo cual dificulta fortalecer las alianzas con el sector productivo. |  |  | USAID va a tener en cuenta la recomendación, aunque para su implementación se requeriría una revisión interna en la Misión | USAID va a tener en cuenta esta recomendacion en el nuevo programa para comunidades etnicas. Sin embargo, no todas las regiones dentro del nuevo programa son PDTEs y no se espera continuidad en el apoyo a los municipios atendidos por IPA necesariamente. | 1. Seguir afianzando la presencia y posicionamiento local de OIM para visibilizar los logros del trabajo articualdo con el GdC en favor de los grupos étnicos. 2. Seguir trabajando en el marco del Pacto para la Inclusión a nivel local para fomentar las buenas prácticas de inclusión. 3. Acompañar técnicamente estretegias de inclusión empresarial con enfoque étnico (Ecopetrol), así como estrategias desde el ámbito público (SPE) para maximizar su impacto. 4. Identificar, en el marco de los acompañamientos, buenas prácticas para poder trasmitirlas a otras organizaciones públicas y privadas.
16 | Profundizar y hacer sistemáticos los diagnósticos, caracterización y enrutamiento de los participantes, según sus perfiles e intereses, y las capacidades u oportunidades del territorio. | *Definir un componente transversal de análisis de mercado para fortalecer, verificar y asegurar demanda en las iniciativas de formación y emprendimiento. *Apoyar iniciativas de formación, colocación, emprendimiento o empleo de emergencia para la reactivación pos Covid-19: i) en alianza con SPE y agencias de empleo para enrutamiento de participantes; ii) acordes con las necesidades de la demanda y características de la oferta; iii) promover asociación entre participantes de emprendimiento. Replicar casos exitosos. | CORTO (6 meses) | IPA viene trabajando en los temas expuestos en las recomendaciones, tanto el análisis demanda y oferta, como el trabajo articulado con SPE. IPA está trabajando en el marco de la reactivación de económica. En asociatividad, la mayoría de unidades productivas trabajan en esquemas de fortalecimiento asociativo salvo Mi Negocio, donde el tamaño de las unidades es demasiado pequeño. | Esta es una recomendación estratégica para la priorización solicitada por USAID para la reunión con tomadores de decisión La evidencia del análisis cuantitativo y cualitativo en el marco de la evaluación muestra que hay muchas oportunidades de mejora en cuanto análisis de demanda y oferta previo a la implementación de las intervenciones. Por ejemplo, programas de formación o número de cupos que no necesariamente requieren las empresas, que no hacen parte de los intereses de los beneficiarios, o para los cuales no se comprobó una acumulación básica de capacidades y habilidades. Se recomienda fortalecer este proceso, para enrutar a los participantes de una mejor manera y así potencializar el éxito de las intervenciones. | OIM acepta la recomendación. | OIM afirma que ya está implementando la recomendación y asegura que para el tema de empleo se puede profundizar y hacer mayor énfasis. Afirman que para la realización del Work Plan final buscan consolidar procesos y orientarlos al tema de la sostenibilidad. En términos de análisis de mercado IPA busca generar asociatividad. |  |  | USAID va a tener en cuenta la recomendación, aunque para su implementación se requeriría una revisión interna en la Misión | USAID va a tener en cuenta esta recomendacion en el nuevo programa para comunidades etnicas | 1. Visibilizar el trabajo hecho por IPA en el análisis de brechas, reactivación económica en el marco de Covid-19 e implementación del enfoque étnico en estrategias de empleabilidad. 2. Desarrollar estrategias de gestión de conocimiento para fomentar el trabajo asociativo entre emprendedores.
17 | Definir e implementar esquemas de pagos por resultados a operadores de empleabilidad y emprendimiento, para lograr mejores resultados de inclusión económica. | *Establecer resultados y metas concretas para cada intervención (ej: competencias, colocación, productividad, ventas, capitalización) y definir indicadores de seguimiento de acuerdo con variables de resultado. *Robustecer tareas de seguimiento, acompañamiento y gestión de la información específicas a los operadores. *Diseñar un esquema de pagos por resultados a partir modelos exitosos similares (ej. Bonos impacto social, Cooperación canadiense). | MEDIANO (hasta 2 años) | Estas recomendaciones son a mediano plazo. | Esta es una recomendación estratégica para la priorización solicitada por USAID para la reunión con tomadores de decisión De acuerdo. Así se definió en la diapositiva 39 de la presentación de recomendaciones | OIM acepta parcialmente e insiste en que su implementación sería viable en una nueva fase de IPA. | OIM sugiere que es importante matizar el "pago por resultados". Cuando se entienden los resultados como indicadores de gestión o de producto es viable el pago por resultados. Sin embargo, cuando el resultado es una contratación laboral, puede ser muy complicado. |  |  | USAID va a tener en cuenta la recomendación, aunque para su implementación se requeriría una revisión interna en la Misión | USAID va a tener en cuenta como seria posible incluir la recomendacion en tipos especificos de convenios-subawards. No en todos es posible en todos los acuerdos (contratos, acuerdos, donaciones , FAA).
18 | Unificar los requerimientos en términos de procesos y procedimientos administrativos en beneficio de las intervenciones de inclusión económica | *USAID: Revisar y fortalecer la definición de elementos básicos de ejecución al socio implementador (procesos, procedimientos, relacionamiento con operadores, proveeduría, seguimiento, auditorías del desempeño). *OIM: Analizar conjuntamente con equipos en terreno cómo optimizar la operación, determinar actividades y requerimientos a simplificar o eliminar (con operadores, proveedores, beneficiarios). *Definir protocolos de trazabilidad de la información y fortalecer los sistemas de reporte. | CORTO (6 meses) | Las recomendaciones de procesos administrativos son acertadas pero con un plazo mayor a 6 meses: identificar alternativas que cumplan con la rigurosidad administrativa de las organizaciones (con sus correspondientes beneficiarios) y la necesidad de responder rápidamente a las necesidades de la implementación. Se solicita mayor precisión en la recomendación de trazabilidad acerca de que elementos precisos se deben definir dado que IPA tiene procesos y procedmientos definidos. | ¿Lo que sugiere la primera parte de la observación es que se ajuste la recomendación de esa manera? De ser así, estamos de acuerdo Desde el early report se evidenció oportunidad de mejora en cuanto a la trazabilidad de la información y sistemas de reporte. Ej: i) BBDD IRACA suministradas en diferentes momentos presentaban diferencias en cuanto a los beneficiarios; ii) algunas cifras de BBDD difieren de las suministradas en los reportes o no se aparecen; iiii) algunas BBDD suministradas venían sin datos de contacto o con dificultades para lograr contacto de involucrados/beneficiarios; iv) el avance de los indicadores de OIM difiere de los de MEL y no es fácil de identificar cómo se hacen los cálculos | OIM acepta la recomendación | OIM afirma que la unificación de las bases de datos se va a trabajar y solicita mayor detalle con respecto a los procedimientos administrativos en los que se debe trabajar. |  |  | USAID contemplará su implementación futura. R/ No parece factible en un Cooperative Agreeement que USAID establezca requisitos de procesos, procedimientos internos de los socios implementadores; especialmente teniendo en cuenta la orientacion hacia la auto-determinacion de las organizaciones etnicas como socias implementadoras. | USAID solicita la revisión de indicadores que se expresan de manera diferente entre la Actividad MEL y OIM (se expresan en niveles y en porcentaje). USAID sugiere una conversación con la directora del componente de Monitoreo de MEL (Ana Florez) y con el especialista en Monitoreo y Evaluación de USAID (Orus Rebellon). No entendemos el comentario (Cristina-Liz)
19 | Estructurar líneas de trabajo para este componente, reduciendo la dispersión de intervenciones, con el fin de potenciar el efecto positivo que ha habido en cuanto al “rescate”, visibilidad y fortalecimiento del patrimonio material e inmaterial. | *Agrupar y categorizar el tipo de iniciativas que se quiere apoyar, construyendo estrategias y metas diferenciadas para cada una. *Definir objetivos y metas, manteniendo la flexibilidad que requiere el trabajo en esta área, pero con la rigurosidad suficiente que facilite su seguimiento y monitoreo. *Identificar el alcance y competencia en el seguimiento a estas iniciativas, por parte de las ET y el Ministerio de Cultura. | CORTO (6 meses) | 1. La recomendación es acertada para un plazo mayor a 6 meses. 2. No es viable una redefinición de objetivos y metas en el corto plazo y fase del programa. La recomendación es acertada para una nueva fase. 3. El Programa visbilizará los procesos de articulación y apropiación y el uso de sus productos (ej. Kit de diversidad étnica) con los Ministerios y las entidades territoriales. También el alcance de las iniciativas apoyadas. | De acuerdo con el comentario. Si bien la agrupación es un reto, se puede hacer un esfuerzo por generar algunas categorías que permitan facilitar su seguimiento a través de metas de resultado | OIM acepta parcialmente e insiste en que su implementación sería viable en una nueva fase de IPA. | Por completar |  |  | USAID va a tener en cuenta la recomendacion | USAID va a tener en cuenta esta recomendacion en el nuevo programa para comunidades etnicas | 1. Desarrollar un proceso de categorización de iniciativas para su sistematización, registro y visibilización, tanto de las formas de intervención (desarrollo de política pública, por ejemplo) como de las tipologías de patrimonio material e inmaterial. 2. Identificar, sistematizar y visibilizar los modelos de protección y promoción del patrimonio, material e inmaterial, apoyados por el programa.
20 | Escalar y/o replicar mecanismos que demostraron ser efectivos en materia de comunicaciones, como los utilizados para el Festival Petronio Álvarez. | *Seguir apoyando y darle mayor escala al Festival de la cultura Wayuu. *Involucrar activamente a las Universidades de La Guajira y del Magdalena. *Replicar la estrategia de introducir una agenda académica, para este caso, aprovechando temas de interés como el de la partería. *Fortalecer el componente audiovisual que se apoyó en este festival. | CORTO (6 meses) | Las recomendaciones son acertadas pero en el caso de IPA no son viables en el corto plazo. Es importante tener en cuenta que el festival Wayuu no se ha apoyado por que no se ha realizado a causa de la crisis institucional del Gobierno departamental. El programa si tiene en su planificación hacerlo. | De acuerdo. La sugerencia es apoyarlo en cuanto se pueda, replicando las buenas prácticas e iniciativas exitosas implementadas, por ejemplo, en el festival Petronio Álvarez. Se menciona el festival Wayuu como uno ejemplo de evento | OIM acepta parcialmente | OIM afirma que no se puede implementar en el periodo que propone el equipo evaluador, pero se puede contemplar la posibilidad. Afirman que no existen en Colombia muchos festivales étnicos similares al Petronio Álvarez. Solamente el festival Wayuú, pero este no se realiza desde 2017. Se ha trabajado en fortalecer en estas iniciativas y tener una hoja de ruta. Se trabajará en la visibilización de este tipo de festivales. |  |  | USAID va a tener en cuenta la recomendacion | USAID va a tener en cuenta esta recomendacion en el nuevo programa para comunidades etnicas
21 | Replicar mecanismos que demostraron ser efectivos en materia de apoyo a la protección de patrimonio material como el realizado al arte rupestre de la Serranía la Lindosa. | *Realizar o revisar inventarios de sitios de especial importancia para los grupos étnicos por su riqueza arqueológica, ambiental, cultural, ritual o patrimonial. *Definir una alianza con el Ministerio de Cultura y el ICANH para robustecer la complementariedad y concurrencia de esfuerzos. *Definir conjuntamente los criterios para focalizar el tipo de apoyo y estrategia a utilizar. *Fortalecer las alianzas con las instituciones departamentales y locales y buscar su concurrencia con inversiones del SGR. *Contar con la participación de las comunidades y organizaciones dueñas del patrimonio en el desarrollo del proyecto | CORTO (6 meses) | No han habido expresiones de parte de las comunidades con las que trabaja IPA para este tipo de iniciativas. En las zonas IPA no un hay mapeo arqueológico consolidado. Replicar este tipo de iniciativas es viable en un plazo mayor a 6 meses, en una nueva fase del programa, en las zonas IPA es viable en temas de museología y apoyo al trabajo arqueológico que se realiza en ciudades capitales. | Aprovechando la experiencia de IPA con la iniciativa de la Serranía de la Lindosa, se pueden rastrear sitios importantes para las comunidades no solo por su riqueza arqueológica, sino también ambiental, cultural, ritual o patrimonial en diferentes regiones. Se pueden aprovechar los espacios de coordinación interinstitucional regionales para buscar la concurrencia de recursos SGR | OIM acepta e insiste en que su implementación sería viable en una nueva fase de IPA. | OIM afirma que la priorización de los territorios IPA no contempla los mecanismos de apoyo a la protección del patrimonio material. En una siguiente fase de la Actividad, la perspectva arqueológica de los territorios sí debería priorizarse. Se podría hacer en ciudades capitales, aunque no tendría un gran impacto sobre las comunidades indígenas. |  |  | USAID va a tener en cuenta la recomendacion | USAID va a tener en cuenta esta recomendacion en el nuevo programa para comunidades etnicas
22 | Fortalecer alianzas con actores institucionales y privados y medios de comunicación, a través del desarrollo de estrategias locales que generen industrias asociativas, con el fin de robustecer la sostenibilidad de los resultados alcanzados por las organizaciones, colectivos o iniciativas apoyadas | *Hacer una valoración de las iniciativas apoyadas, en función de sus posibles impactos y potencialidades, para que en una nueva fase se apoyen aquellas con mayores posibilidades de sostenibilidad. *Articular con el componente de fortalecimiento organizacional del Programa, para asesorar a los colectivos e iniciativas en planes de acción para su fortalecimiento administrativo y organizacional. *Impulsar la asociación entre iniciativas, para escalar su fortalecimiento administrativo y facilitar su acceso a mercados y visibilidad. | MEDIANO (hasta 2 años) | Las recomendaciones son válidas y muy importantes para una siguiente fase del programa. Es necesaria la articulación con el GdC para asegurar la sostenibilidad y acompañamiento, sobretodo teniendo en cuenta que muchas de las iniciativas son pequeñas. Se debe enfatizar la implementación de política pública para promover la promoción y sostenibilidad del patrimonio. | De acuerdo, la recomendación está enfocada en una siguiente fase del programa | OIM acepta parcialmente e insiste en que su implementación sería viable en una nueva fase de IPA. | Por completar |  |  | USAID va a tener en cuenta la recomendacion | USAID va a tener en cuenta esta recomendacion en el nuevo programa para comunidades etnicas
23 | Apoyar la conformación de una bolsa concursable por regiones en la que participen con recursos técnicos y financieros el Ministerio de Cultura, aliados del sector privado, Instituciones locales y USAID. | *Estructurar la iniciativa en alianza con el Minisiterio de Cultura y las instituciones locales. *Definir criterios técnicos de elegibilidad y asignación de recursos. *Identificar posibles aliados del sector privado en el nivel nacional y local. | MEDIANO (hasta 2 años) | IPA viene implementando una estrategia similar con el fondo. La articulación con el Ministerio de Cultura puede ser viable en el mediano plazo contemplando los mecanismos adecuados de articulación, plazo y alcance, a través de una figura como un convenio. Puede ser viable en el mediano plazo. A esta recomendación se suma la anterior: la necesidad de implementar política pública en este sentido. | Esta es una recomendación estratégica para la priorización solicitada por USAID para la reunión con tomadores de decisión De acuerdo, esta recomendación es de mediano plazo y con las medidas de implementación busca generar una estrategia que permita la concurrencia y compromiso de diferentes actores | OIM acepta parcialmente e insiste en que su implementación sería viable en una nueva fase de IPA. | OIM afirma que para su implementación debe existir una política por parte del Ministerio de Cultura que permita su diseño. Aseguran que el Ministerio tiene tres bolsas, pero no se garantiza su sostenibilidad en un largo plazo. |  |  | USAID va a tener en cuenta la recomendacion | USAID va a tener en cuenta esta recomendacion en el nuevo programa para comunidades etnicas
24 | Potencializar las alianzas con la academia, especialmente para temas de sistematización y evaluación, y para la inclusión de agendas académicas en las iniciativas y eventos apoyados en este componente, como festivales y encuentros culturales. | *Involucrar como aliado a la academia regional de cada región en el análisis, la sistematización y evaluación de resultados. *Impulsar el desarrollo de agendas académicas en cada región focalizada frente a los temas de inclusión. | MEDIANO (hasta 2 años) | De acuerdo con las medidas, Ipa las ha vinculado a la academia en casi todos los procesos patrimoniales que ha apoyado. | De acuerdo, la recomendación sugiere seguir manteniendo las alianzas con la academia y reforzarla en los procesos que no se ha involucrado. Darle más fuerza y visibilidad a estas alianzas en todos los casos, porque en unos es más clara la implementación de esta estrategia que en otros | OIM acepta la recomendación |  |  |  | USAID va a tener en cuenta la recomendacion | USAID va a tener en cuenta esta recomendacion en el nuevo programa para comunidades etnicas
25 | Involucrar a las IE apoyadas por el Programa en este componente: Fortalecer acciones para el “rescate” y protección del patrimonio material e inmaterial en las IE apoyadas por el programa. | *Construir una estrategia para vincular a las I.E apoyadas por el programa en el componente de educación, al propósito de inclusión y cambios frente a la diversidad étnica. *Apoyar la implementación de acciones para el reconocimiento y respeto de la diversidad étnica en las IE. *Apoyar acciones para la salvaguarda del patrimonio cultural en las IE vinculadas al programa. | MEDIANO (hasta 2 años) | Con IPA se han logrado articular procesos con el sector educativo en ejemplos como el rescate de lenguas, y deportes y juegos tradicionales. Esta recomendación se debe valorar a la luz de cada caso. Es importante tener en cuenta las agendas de las I.E. para no generar disrupciones y lograr los objetivos, tanto académicos como patrimoniales, de manera concertada con docentes y directivos. IPA puede visibilizar los logros conseguidos con la I.E. en estos años. | Esta es una recomendación estratégica para la priorización solicitada por USAID para la reunión con tomadores de decisión En la construcción de la estrategia para vincular a las IE a algunas iniciativas de este componente, se deben tener en cuenta las agendas y particularidades de cada caso, para que no hayan inconvenientes. En los casos que ya se ha logrado articulación, se sugiere fortalecer la misma y replicar las buenas prácticas generadas en otras IES | OIM acepta parcialmente | OIM afirma que ya viene trabajando con las IE en las acciones relacionadas con el patrimonio material e inmaterial. Los objetivos relacionados con mejorar el acceso a la educación superior y mejorar los resultados de las pruebas Saber eran la prioridad de la Actividad, por lo tanto la agenda académica de los estudiantes estaba en gran parte copada por estos objetivos. OIM resalta que la patrimonialización es un elemento que requiere alianzas con IE que tengan ese enfoque incorporado. |  |  | USAID va a tener en cuenta la recomendacion | USAID va a tener en cuenta esta recomendacion en el nuevo programa para comunidades etnicas. Sin embargo, aun no esta decidido si existira un componente de educacion dentro de la nueva actividad para comunidades etnicas
26 | Incluir dentro de los espacios de capacitación e intervención, la difusión de los protocolos de autocuidado de los líderes y lideresas | *Identificar los protocolos y cartillas definidas por la Unidad Nacional de protección *Hacer la difusión de este material en el marco del programa con los beneficiarios relevantes | CORTO (6 meses) | No aplica la recomendación. IPA no trabaja directamente en la protección de líderes, otros programas de USAID si lo hacen. Es viable apoyar campañas de información pero siendo muy precavidos en no generar expectativas de actores de interés que estén fuera del alcance del programa. | La propuesta es que previo a las intervenciones de IPA se haga algunas campañas de información, tal como señalan, siempre siendo muy precavidos en no generar expectativas de actores de interés que estén fuera del alcance del programa | Recomendación dirigida a USAID. Se contemplará su implementación. |  |  |  | USAID va a tener en cuenta la recomendacion | USAID considera que la protección de los líderes sociales es un tema transversal a las diferentes actividades de la Mision, y existen unas de las actividades que estan directamente enfocadas en el tema.En el caso de comunidades etnicas, se continuara apoyando los mecanismos de protección, propios de cada comunidad.
27 | Estudiar la afectación de las comunidades por el COVID-19 e incluir en los componentes criterios de priorización en las intervenciones para mitigar las secuelas | *Caracterizar (a partir de diagnósticos participativos) la afectación por COVID de las comunidades en cada uno de los componentes *Incluir como criterio transversal de las intervenciones mitigación de secuelas | CORTO (6 meses) | IPA diseñó y está implementando una estrategia de respuesta al Covid-19 basada en adaptación operativa, respuesta humanitaria (incluidos criterios de priorización de la ayuda) y recuperación económica; cada uno de estos componentes son el resultado de dinámicas participativas. | La recomendación va en esta línea. Habría que mantenerlo en el largo plazo, para intervenciones futuras | Recomendación dirigida a USAID. Se contemplará su implementación. |  |  |  | USAID va a tener en cuenta la recomendacion | USAID afirma que lo que ha hecho IPA deja un camino recorrido de cómo responder a la afectación de las comunidades etnicas por Covid-19 y se tendrá en cuenta para el diseno de la nueva actividad de apoyo a comunidades etnicas. | 1. Identificar, sistematizar y visbilizar la estrategias de IPA en respuesta al Covid-19: ayuda humanitaria, adpatación de intervenciones y reactivación económica.
28 | Transversalizar acciones de fortalecimiento de la identidad cultural de los jóvenes para incrementar su permanencia en el territorio y el relevo generacional dentro de los usos y costumbres. | *Incluir en las intervenciones que sea posible, elementos de identidad cultural para los jóvenes *Favorecer la participación de los jóvenes en las iniciativas del programa, como criterio de priorización de actividades | MEDIANO (hasta 2 años) | Las recomendaciones son importantes y coincidimos en ellas. IPA tiene ejemplos de apoyo al relevo generacional, permanencia en el territorio y fortalecimiento identitario de los jóvenes. | De acuerdo con la observación. Podrían profundizarse las intervenciones que tienen | Se acepta la recomendación: IPA ha procurado fomentar dinámicas que fortalezcan los procesos identitarios de las comunidades étnicas con las que trabaja, incluidos jóvenes. | Recomendación aceptada | Recomendación aceptada |  | USAID va a tener en cuenta la recomendacion | USAID va a tener en cuenta esta recomendacion en el nuevo programa para comunidades etnicas
29 | Emprender acciones orientadas a la sostenibilidad económica de las comunidades | *Analizar participativamente viabilidad de implementar proyectos para generación de ingresos en áreas identificadas por la evaluación *Favorecer dentro de las intervenciones los procesos asociativos productivos entre las comunidades, y encadenamientos/alianzas productivas sostenibles con sector privado. | CORTO (6 meses) | Es posible visibilizar el trabajo de IRACA y otras intervenciones identificando buenas prácticas y recomendaciones. | De acuerdo con el comentario | Se acepta la recomendación: 1. El apoyo a proyectos productivos siempre se enmarca en iniciativas concertadas con los y las participantes. 2. La implementación de dinámicas participativas para identificar o validar (los propuestos por la evaluación) clúster productivos puede ser viable en un siguiente programa siempre que se tengan en cuenta las dinámicas propias de las comunidades y que estos sean verdaderamente incluyentes y basados en procesos de concertación. 3. En las actividades donde procede, IPA ha apoyado activamente procesos asociativos entre los y las participantes. 4. En el marco de la respuesta a la pandemia de Covid-19, el Programa ha formulada y se presta implementar una estrategia de reactivación económica fundamentada en emprendimiento y generación de empleo. | Recomendación aceptada | Recomendación aceptada |  | USAID va a tener en cuenta la recomendacion | USAID va a tener en cuenta esta recomendacion en el nuevo programa para comunidades etnicas | 1.Desarrollar estrategias de gestión de conocimiento para fomentar el trabajo asociativo entre emprendedores. 2. Socializar con actores locales del GdC el plan de gestión comunitaria que se desarrolló en el marco de IRACA.
30 | Mantener alianzas con socios implementadores que generen confianza en las organizaciones, garantizando celeridad en los procesos y procedimientos, que a su vez refuerzan la confianza y credibilidad | *Incluir como criterio de selección de socio implementador la credibilidad y confianza en territorio *Evaluar el desempeño de los procesos y procedimientos existentes *Identificar procedimientos, actividades y requisitos que se pueden simplificar o eliminar y adoptar las medidas para optimizar la operación. *Establecer requerimientos mínimos para los operadores en cuanto tramites y procedimientos | CORTO (6 meses) | Esta recomendación es válida más para el mediano plazo que para el corto plazo, dado el avance del programa. IPA trabaja sus alianzas basado en relaciones de confianza pero la rigurosidad de sus procesos va más allá del alcance del Programa pues la OIMColombia es una organización que sigue lineamientos organizacionales definidos en la sede. El programa adapta algunos de los mecanismos de selección según las necesidades del contexto. El proceso de selección de un aliado depende de la escala y alcance de la alianza, no es posible estandarizarlo. | Esta es una recomendación estratégica para la priorización solicitada por USAID para la reunión con tomadores de decisión. Lo que se sugiere es mantener los aliados que se tienen. Para la selección de aliados no se propone estandarizar el proceso, sino establecer unos requerimientos mínimos que se complementen según el tema y necesidad. En el caso de los procesos estamos de acuerdo en que es una recomendación de mediano plazo, que no se puede desechar. | Se acepta la recomendación: la selección de operadores para las implementación de las actividades del programa sigue un proceso riguroso que es liderado por el área de compras de la OIM que y garantiza su idoneidad.Adicionalmente muchos de ellos han trabajado con la OIM con anterioridad por lo que existe confianza y certeza sobre la calidad de su trabajo. | Recomendación aceptada | Recomendación aceptada |  | USAID va a tener en cuenta parcialmente en cuenta la recomendacion | USAID va a tener en cuenta incluir como criterio de selección de socio implementador la credibilidad y confianza en territorio en su nuevo porgrama etnico. Sin embargo, no es posible establecer requerimientos mínimos para los operadores en cuanto a simplificar/optimizar tramites y procedimientos
31 | Mejorar los procesos de gestión, almacenamiento y archivo de la información correspondiente al seguimiento de los programas | *Definir protocolos y estándares de trazabilidad, y gestión de la información, incluyendo estructura de las bases de datos. *Generar bases de datos maestras con la última información disponible acerca de los beneficiarios, documentando a través de metadatos el detalle de las variables. *Realizar una auditoría de la información para precisar áreas de oportunidad en la gestión de la información. *Exigir el uso de fuentes oficiales de información para complementar el seguimiento y gestión de las intervenciones. | MEDIANO (hasta 2 años) | IPA dispone de protocolos y estándares de trazabilidad para los datos correspondientes a los indicadores del Programa. Así mismo, existen protocolos de seguimiento y trazabilidad basados en el sistema de información; un aprendizaje de M&E es la necesidad de tener un informe final de sub-actividad e indicadores de resultado (no de producto) para cada sub-actividad. Existe una base de datos maestra de beneficiaros pero hay un rezago entre la implementación de una actividad y el registro de beneficiarios (3 a 6 meses) en el sistema. Panagora ha realizado DQA para los algunos de los indicadores del programa con resultados que demuestran una correcta gestión de los mismos. Se solicita al equipo evaluador ejemplificar los casos en los que estas fuentes oficiales aportan valor y se aclara la dificultad de usar las pruebas saber individuales pues la divulgación de esta información es potestad de los rectores de los colegios. | Como se mencionó en R2, desde el early report se evidenció oportunidad de mejora en cuanto a la trazabilidad de la información y sistemas de reporte. Ej: i) BBDD IRACA suministradas en diferentes momentos presentaban diferencias en cuanto a los beneficiarios y BBDD de educación con estructuras diferentes para cada operado; ii) algunas cifras de BBDD difieren de las suministradas en los reportes o no se aparecen; iiii) algunas BBDD suministradas venían sin datos de contacto o con dificultades para lograr contacto de involucrados/beneficiarios; iv) el avance de los indicadores de OIM difiere de los de MEL y no es fácil de identificar cómo se hacen los cálculos. De acuerdo con los aprendizajes a tener en cuenta para M&E, | Se acepta la recomendación: 1. El programa ha implementado las medidas descritas, que pueden ser fortalecidas para obtener aún mejores resultados. 2. En el caso de las fuentes oficiales es importante tener en cuenta si estas reportan oportunamente para evitar retrasos en la recepción, validación, sistematización y reporte de los datos a los stakeholders del programa. | Recomendación aceptada | Recomendación aceptada |  | USAID va a tener en cuenta parcialmente en cuenta la recomendacion | USAID considera que no es posible exigir a los socios implementadores el uso de fuentes oficiales de información para complementar el seguimiento y gestión de las intervenciones.
32 | Incrementar la capacidad operativa del programa en territorio a través de acciones de diagnostico y capacitación | *Analizar y evaluar cargas de trabajo de equipos operativos en territorio *Revisar cantidad y complejidad de iniciativas asociadas a cada resultado del programa *Analizar dispersión y condiciones de acceso a municipios según departamento/región *Definir personal mínimo y perfiles requeridos en territorio por resultado del programa *Fortalecer la socialización de objetivos, ejes estratégicos, estructura y plan de trabajo general del programa al personal territorial | MEDIANO (hasta 2 años) | Se deben revisar estas recomendaciones a la luz de la estructuración de la siguiente fase. | De acuerdo, se trata de acciones de mediano plazo para generar economías de escala en las intervenciones | Se acepta la recomendación: El programa ha implementado las medidas descritas, que pueden ser fortalecidas para obtener aún mejores resultados. | Recomendación aceptada | Recomendación aceptada |  | USAID considera que esta recomendacion no es de su competencia especialmente en acuerdos cooperativos. Establecemos el que pero los implementadores proponen el como | USAI considera que esta recomendacion no es de su competencia especialmente en acuerdos cooperativos. Establecemos el que pero los implenetadores proponen el como
33 | Avanzar hacia la estandarización de los modelos de intervención de los operadores para el mismo tipo de iniciativas | *Evaluar los modelos y adoptar la mejor práctica *Estandarizar los criterios mínimos que permitan homogeneidad de las intervenciones *Fortalecer criterios de selección de los operadores (experiencia, atención de número mínimo de beneficiarios, trabajo por resultados) *Definir esquemas de pago por resultados para los operadores *Propiciar encuentros entre operadores para socializar lecciones aprendidas, y mejores practicas frente desafíos *Definir protocolos específicos de seguimiento a los operadores dependiendo del tipo de iniciativas | MEDIANO (hasta 2 años) | Se deben revisar estas recomendaciones a la luz de la estructuración de la siguiente fase. | De acuerdo, se trata de acciones de mediano plazo para generar economías de escala en las intervenciones | Se acepta la recomendación y se sugiere que se considere para un próximo programa. | Recomendación aceptada | Recomendación aceptada |  | USAID va a tener en cuenta esta recomendacion | USAID esta revisando la inclusion de la recomendacion en programas futuros . Actualmente hay un programa de educacion para poblacion migrante venezolana o retornada
34 | Dar continuidad y ampliar el enfoque de interseccionalidad en las intervenciones del programa, profundizando en la participación de las mujeres que ha demostrado buenos resultados | *Incluir en criterios de selección de beneficiarios, un porcentaje mínimo de participación de mujeres, discapacitados y población LGBT *Dar continuidad a las iniciativas que permitan fortalecer el empoderamiento de las mujeres *Incluir en las socializaciones con aliados del sector privado la importancia y beneficios de participar en iniciativas que incluyen beneficiarios étnicos, población vulnerable, mujeres, discapacitados y población LGBT | MEDIANO (hasta 2 años) | Se deben revisar estas recomendaciones a la luz de la estructuración de la siguiente fase. | De acuerdo, se trata de acciones de mediano plazo para generar economías de escala en las intervenciones | Se acepta la recomendación: parte de los elementos constitutivos de la estrategia de vinculación de aliados del sector privado al programa es precisamente la exposición de ventajas y beneficios de la inclusión, tanto en su fuerza laboral como en sus estrategias de comercialización, | Recomendación aceptada | Recomendación aceptada |  | USAID va a tener en cuenta esta recomendacion | USAID va a tener en cuenta esta recomendacion en el nuevo programa para comunidades etnicas

## ESRI_MAPINFO_SHEET (hidden)
DO NOT EDIT
For Esri use only